## Slide 1: Tổng quan tình hình hoạt động PSAV năm 2018
07 Nhóm công tác PPP ngành hàng
01 Nhóm công tác PPP trong lĩnh vực liên ngành
Kết nối hơn 70 tổ chức (công và tư)
Bổ nhiệm Phó Đồng trưởng nhóm khối tư
Kết quả đạt được của các Nhóm công tác PPP
(Cà phê): Điều chỉnh và cập nhật tài liệu NSC, ứng dụng phần mềm truy xuất, chia sẻ và học tập kinh nghiệp.
(Chè): Hoàn thiện tài liệu NSC cho chè, hoàn thành dự án thực địa chè bền vững và thiết kế dự án thực địa pha tiếp theo.
(Hồ tiêu và gia vị): Hoàn thiện tài liệu NSC cho tiêu, tham vấn việc thành lập Ban điều phối ngành hàng hồ tiêu (VPCB), và triển khai các dự án thực địa
(Thủy sản): Khởi động dự án thực địa
(Hóa chất nông nghiệp): Sự kiện đối thoại và dự án thực địa
(Gạo) và (Rau quả): Xây dựng và điều chỉnh kế hoạch hoạt động

## Slide 2: Tổng quan tình hình hoạt động PSAV năm 2018
Hoạt động chính của Văn phòng PSAV trong năm 2018
Họp tổng kết thường niên và giữa năm
Rà soát và điều chỉnh cơ cấu các Nhóm công tác và thành viên PSAV
Xây dựng và duy trì các tài liệu truyền thông
Tổ chức các sự kiện đối thoại về hợp tác công tư
Thành lập Nhóm công tác PPP ngành hàng chăn nuôi gồm 4 tiểu nhóm
Triển khai các hoạt động chia sẻ và học tập kinh nghiệm
Xây dựng Quy chế hoạt động của PSAV và triển khai thu đóng góp thường niên
Tồn tại:
Điều chỉnh cơ cấu Nhóm rau quả; và Nhóm Tài chính nông nghiệp
Kết nạp thành viên mới (đặc biệt doanh nghiệp trong nước)
Chậm trễ trong việc thu đóng góp thường niên
Kêu gọi tài trợ cho PSAV

## Slide 3: Tổng quan tình hình hoạt động PSAV năm 2018
Tài chính:
Các Nhóm công tác PPP ngành hàng và các dự án PPP được tài trợ bởi các thành viên (tư nhân và nhà tài trợ)
Ban thư ký PSAV: tài trợ bởi khối công và khối tư:
  Đóng góp bằng hiện vật của Bộ NN&PTNT
  Grow Asia và DFAT
  Đóng góp tài chính từ các doanh nghiệp
Đóng góp thường niên bởi các doanh nghiệp thành viên PSAV
  Quy chế hoạt động bao gồm quy định về đóng góp thường niên bởi các thành viên đã được điều chỉnh và ban hành vào T6/2018
  Yêu cầu đóng góp vào T8/2018 (hiện chỉ có 14 doanh nghiệp thành viên thực hiện đóng góp thường niên)
  Khó khăn trong việc thu đóng góp thường niên: mỗi doanh nghiệp có một yêu cầu/quy trình riêng

## Slide 4
Rào cản thực hiện các ưu tiên:
Hỗ trợ từ các Nhóm công tác PPP
  Ban thư ký PSAV
  Chưa có kế hoạch hoạt động dài hạn
  Ngân sách thiếu ổn định
  Cam kết tham gia và đóng góp từ thành viên
  Cơ chế khuyến khích sự tham gia từ đối tác khối công và khối tư
  Dự án PPP
  Chưa có kế hoạch hoạt động dài hạn
  Cam kết và tham gia vào các dự án
  Hạn chế về kinh nghiệm và năng lực thúc đẩy các dự án PPP phát triển
  Vấn đề nhân rộng
  Giám sát & đánh giá, đo lường hiệu quả hoạt động
  Kết nối và hợp tác
  Thiếu sự tham gia của doanh nghiệp trong nước
  Thiếu sự phối hợp giữa các Bộ trong việc triển khai dự án PPP
Cung cấp ý tưởng xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn của PSAV
Hỗ trợ huy động và kêu gọi tài trợ duy trì hoạt động của Văn phòng PSAV
Chia sẻ kinh nghiệm kết nối đối tác tư
Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn của các Nhóm công tác PPP
Rà soát các Nhóm công tác và cơ cấu lại thành viên
Chia sẻ kinh nghiệm giữa các Nhóm công tác
Hỗ trợ giám sát đánh giá, đo lường hiệu quả các dự án PPP.
Hỗ trợ tìm kiếm các doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm tới lĩnh vực phát triển nông nghiệp bền vững và kinh doanh cùng người có thu nhập thấp
Hỗ trợ xây dựng cơ chế kết nối và hợp tác

## Slide 5: Kế hoạch hoạt động PSAV năm 2019
Kế hoạch hoạt động 2019 – 2020 từ các Nhóm công tác PPP (đã có công văn yêu cầu với thời hạn cụ thể là cuối T11/2018)
Kế hoạch hoạt động của Ban thư ký PSAV
Họp tổng kết thường niên và giữa năm
Họp doanh nghiệp
Hoạt động truyền thông
Khởi động Nhóm công tác PPP ngành chăn nuôi
Tái cơ cấu Nhóm Rau quả và Nhóm Tài chính nông nghiệp
(01) sự kiện chia sẻ và học tập kinh nghiệp và (1 - 2) sự kiện đối thoại hợp tác công tư
Kết nạp thành viên (tập trung vào các doanh nghiệp trong nước)
Nghiên cứu thành lập Nhóm công tác mới (nếu cần thiết dựa trên nhu cầu thực tiễn)

## Slide 6: Kiến nghị
Chia sẻ Kế hoạch hoạt động của Nhóm công tác trong năm 2019 – 2020 sớm nhất có thể
Hỗ trợ xây dựng chiến lược và Kế hoạch hoạt động của PSAV trong năm 2019-2020; và tầm nhìn tới năm 2025
Hỗ trợ rà soát và tái cơ cấu thành viên các Nhóm công tác
Tham dự sự kiện đối thoại và hội thảo của PSAV
Kêu gọi thêm nhà tài trợ
Hỗ trợ thu đóng góp thành viên theo các Nhóm công tác phụ trách (nếu có thể)
Hỗ trợ hoạt động truyền thông của PSAV